## 3 курс 5 семестр
| Название задачи | Исполнитель | Дата начала | Продолжительность, дн | Дата сдачи | Цвет на диграмме | Исполнитель
1 | Презентация идеи курсового проекта | Виктория | 2025-09-24 | 5 | 2025-10-08 |  | Виктория
2 | Календарный план проекта | Вдвоем | 2025-09-29 | 4 | 2025-10-08 |  | Артур
3 | Обзор актуальных технологий | Артур | 2025-10-03 | 5 | 2025-10-08 |  | Вдвоем
4 | Анализ аналогов | Артур | 2025-10-19 | 3 | 2025-10-22
5 | Описание предметной области | Вдвоем | 2025-10-08 | 5 | 2025-10-22
6 | Словарь предметной области | Артур | 2025-10-13 | 3 | 2025-10-22
7 | Пользователи системы и роли | Артур | 2025-10-16 | 3 | 2025-10-22
8 | Функциональные требования к системе | Виктория | 2025-10-13 | 5 | 2025-10-22
9 | Нефункциональные требования к системе | Виктория | 2025-10-18 | 4 | 2025-10-22
10 | Диаграмма прецедентов (UML Use Case Diagram) | Вдвоем | 2025-10-22 | 5 | 2025-11-05
11 | Концептуальная диаграмма классов (UML Class Diagram) | Вдвоем | 2025-10-27 | 5 | 2025-11-05
12 | Диаграммы состояний основных объектов (UML State Chart Diagram) | Виктория | 2025-11-01 | 2 | 2025-11-05
13 | Диаграмма автоматизирумого бизнес-процесса (UML Activity Diagram) | Артур | 2025-11-01 | 4 | 2025-11-05
14 | Составление структуры интерфейса, навигации | Вдвоем | 2025-11-05 | 5 | 2025-11-19
15 | Отрисовка эскизов интерфейса пользователя | Виктория | 2025-11-05 | 14 | 2025-11-19
16 | Верстка страниц | Вдвоем | 2025-11-19 | 14 | 2025-12-17

## 3 курс 6 семестр
Требует уточнения